GEO CONTENT OS

Claude Code 开发任务拆解

GEO Content OS v1.0 - 144 个可独立开发任务

| 文档状态 | 全面开发冻结版 |
| --- | --- |
| 范围 | SaaS 多租户 / MVP 七平台 |
| 版本 | v2.1 / 2026-07-15（全面开发冻结修订版） |
| 单一事实源 | contracts / database migrations / generated OpenAPI |
| 冻结门禁 | Schema、迁移、任务图、E2E、视觉检查全部通过 |

阅读约定 本文件可直接用于开发和验收；若解释与 contracts、迁移或生成 OpenAPI 冲突，以三者为准并立即修正文档。

# 目录与章节导览

以下为静态章节索引；标题均使用 Word Heading 样式，可在 Word 中更新自动目录。

| 章节 | 内容范围 |
| --- | --- |
| 1. 执行协议 | 任务输入、文件范围、DoD、回报格式 |
| 2. 里程碑 | 并行波次和出口条件 |
| 3. 任务卡 | T001-T144 目标、交付物、范围、依赖和验证 |
| 4. 发布清单 | 冻结、灰度和验收 |

# 1. Claude Code 执行协议

每次只领取一个任务 ID；先读取 PROJECT_CONTEXT、任务卡引用模块、contracts 和相邻测试。

任务卡中的文件范围是默认写权限；迁移、contracts、OpenAPI、fixture 和文档属于允许配套变更，但开始前必须列出。

禁止顺手重构无关模块；发现规格冲突先修 contracts/迁移并同步文档，不能在局部复制另一套规则。

完成后必须回报：变更文件、迁移、API/事件、测试命令结果、已知限制和回滚方式。

## 1.1 统一 Definition of Done

| 维度 | 每任务最低要求 |
| --- | --- |
| 功能 | 交付物可运行；覆盖成功和失败路径；不存在未完成占位实现 |
| 契约 | Zod/JSON Schema、状态、错误码、事件和 OpenAPI 同步 |
| 数据 | 必要 migration/rollback/seed；tenant 复合 FK；幂等和乐观锁 |
| 安全 | 认证、权限、租户范围、输入校验、日志脱敏 |
| 可靠 | 外部超时、重试、取消、重复投递和恢复语义 |
| 观测 | request_id/tenant/job/run；指标和错误码 |
| 测试 | 任务卡 verify 命令通过；相邻模块回归通过 |
| 文档 | 代码注释、OpenAPI、runbook/设计文档按需更新 |

## 1.2 分支与 PR

| 项 | 规则 |
| --- | --- |
| 分支 | feature/Txxx-short-name |
| PR 标题 | [Txxx] 动词 + 单一交付物 |
| 提交 | 可审查的小提交；Migration 与代码同 PR |
| 审查 | 至少 contracts/DB/API/安全相关 owner 按范围审查 |
| 合并 | CI verify 全绿；生成文件无漂移；无阻断安全问题 |

# 2. 里程碑和并行建议

| 里程碑 | 任务 | 出口条件 |
| --- | --- | --- |
| M0 基础设施 | T001-T012 | contracts、DB、API/Web、Outbox、幂等、安全和测试基线 |
| M1 身份与策略 | T013-T028 | 登录/租户/RBAC/工作区/策略可用，隔离 E2E 通过 |
| M2 知识与 RAG | T029-T042 | 资料入库、FTS+vector、事实和评测基线 |
| M3 内容、AI 与 Skills | T043-T070 | 母稿/变体/事实/质量和六 Skills 可用 |
| M4 完整 Web | T071-T102 | 32 页面完成 loading/empty/error/permission/a11y |
| M5 七平台/审核/发布 | T103-T126 | 七平台 render/delivery、冻结审核、幂等发布和导出 |
| M6 数据与运维 | T127-T136 | 指标、成本、审计、生命周期、Outbox、观测和备份 |
| M7 上线 | T137-T144 | 安全、性能、可访问、OpenAPI、迁移、E2E、灰度签字 |

并行原则 依赖同一基础任务的页面、Skills 和七平台 Adapter 可并行；同一表/同一 contracts 文件的任务由模块 owner 排队，避免合并冲突。

# 3. 可独立开发任务卡

每张任务卡都给出单一目标、可验收交付物、默认文件范围、显式依赖和可执行验证命令。

## T001  建立 monorepo、Node/pnpm 版本与目录边界

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 目标/交付物 | 可安装的 apps/packages/workers/infra |
| 文件范围 | package.json,pnpm-workspace.yaml,apps/**,packages/**,workers/** |
| 依赖 | 无；可立即开始 |
| 验收/测试 | pnpm install --frozen-lockfile |
| 完成定义 | 统一 DoD 全部满足；测试结果和变更文件清单写入 PR |

## T002  建立 TypeScript、ESLint、Prettier 和提交基线

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 目标/交付物 | 共享 tsconfig 与 lint/format 命令 |
| 文件范围 | packages/config/**,*.config.*,package.json |
| 依赖 | T001 |
| 验收/测试 | pnpm lint && pnpm typecheck |
| 完成定义 | 统一 DoD 全部满足；测试结果和变更文件清单写入 PR |

## T003  建立 packages/contracts 单一事实源

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 目标/交付物 | 平台、角色、状态、错误码、事件和 DTO 骨架 |
| 文件范围 | packages/contracts/** |
| 依赖 | T001 |
| 验收/测试 | pnpm --filter contracts test |
| 完成定义 | 统一 DoD 全部满足；测试结果和变更文件清单写入 PR |

## T004  配置 Drizzle ORM、迁移框架和 PostgreSQL 扩展

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 目标/交付物 | 迁移命令与 extensions migration |
| 文件范围 | apps/api/src/database/**,drizzle.config.ts |
| 依赖 | T001 |
| 验收/测试 | pnpm db:migrate:fresh |
| 完成定义 | 统一 DoD 全部满足；测试结果和变更文件清单写入 PR |

## T005  建立 NestJS 11 + FastifyAdapter API 骨架

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 目标/交付物 | health/readiness、全局前缀和关闭钩子 |
| 文件范围 | apps/api/** |
| 依赖 | T002, T003 |
| 验收/测试 | pnpm --filter api test |
| 完成定义 | 统一 DoD 全部满足；测试结果和变更文件清单写入 PR |

## T006  建立 Next.js 15 Web 骨架

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 目标/交付物 | App Router、根布局、错误边界和设计 token |
| 文件范围 | apps/web/** |
| 依赖 | T002, T003 |
| 验收/测试 | pnpm --filter web build |
| 完成定义 | 统一 DoD 全部满足；测试结果和变更文件清单写入 PR |

## T007  建立本地 Docker Compose

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 目标/交付物 | PostgreSQL/Redis/MinIO/API/Web/Workers 健康检查 |
| 文件范围 | infra/**,.env.example |
| 依赖 | T005, T006, T004 |
| 验收/测试 | docker compose config |
| 完成定义 | 统一 DoD 全部满足；测试结果和变更文件清单写入 PR |

## T008  建立 Vitest、Supertest、Playwright、Testcontainers 基线

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 目标/交付物 | 共享测试配置和 smoke fixture |
| 文件范围 | packages/testkit/**,apps/**/test/**,playwright.config.ts |
| 依赖 | T005, T006, T004 |
| 验收/测试 | pnpm test |
| 完成定义 | 统一 DoD 全部满足；测试结果和变更文件清单写入 PR |

## T009  前置实现 Outbox 表、Relay、租约和消费者幂等框架

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 目标/交付物 | SKIP LOCKED Relay + BullMQ jobId=event.id |
| 文件范围 | apps/api/src/modules/outbox/**,workers/outbox-relay/**,database/migrations/** |
| 依赖 | T004, T003, T007 |
| 验收/测试 | pnpm test:integration -- outbox |
| 完成定义 | 统一 DoD 全部满足；测试结果和变更文件清单写入 PR |

## T010  实现 HTTP Idempotency-Key 基础设施

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 目标/交付物 | request_hash 冲突和响应复用 |
| 文件范围 | apps/api/src/common/idempotency/**,database/migrations/** |
| 依赖 | T004, T005 |
| 验收/测试 | pnpm test:integration -- idempotency |
| 完成定义 | 统一 DoD 全部满足；测试结果和变更文件清单写入 PR |

## T011  实现 request_id、结构化日志和 trace 传播

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 目标/交付物 | HTTP/DB/queue 日志关联 |
| 文件范围 | packages/observability/**,apps/api/src/common/**,workers/** |
| 依赖 | T005, T009 |
| 验收/测试 | pnpm test -- telemetry |
| 完成定义 | 统一 DoD 全部满足；测试结果和变更文件清单写入 PR |

## T012  实现安全中间件基线

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 目标/交付物 | CSRF、CORS、CSP、限流、脱敏和安全头 |
| 文件范围 | apps/api/src/common/security/**,apps/web/src/middleware.*,packages/security/** |
| 依赖 | T005, T006 |
| 验收/测试 | pnpm test:security -- baseline |
| 完成定义 | 统一 DoD 全部满足；测试结果和变更文件清单写入 PR |

## T013  实现 users/platform_roles/tenants/memberships/sessions/invitations 迁移

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 目标/交付物 | 身份与租户表、约束和种子 |
| 文件范围 | apps/api/src/database/migrations/*identity*,apps/api/src/modules/identity/** |
| 依赖 | T004, T003 |
| 验收/测试 | pnpm db:migrate:fresh && pnpm test:integration -- identity-db |
| 完成定义 | 统一 DoD 全部满足；测试结果和变更文件清单写入 PR |

## T014  实现邮箱密码登录、退出、Session 和 CSRF

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 目标/交付物 | Argon2id、数据库 Session、Cookie |
| 文件范围 | apps/api/src/modules/identity/auth/** |
| 依赖 | T013, T012 |
| 验收/测试 | pnpm test:integration -- auth |
| 完成定义 | 统一 DoD 全部满足；测试结果和变更文件清单写入 PR |

## T015  实现忘记、重置和修改密码

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 目标/交付物 | 一次性 token、会话撤销 |
| 文件范围 | apps/api/src/modules/identity/password/** |
| 依赖 | T014 |
| 验收/测试 | pnpm test:integration -- password |
| 完成定义 | 统一 DoD 全部满足；测试结果和变更文件清单写入 PR |

## T016  实现邀请、接受、撤销与邮件 Adapter

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 目标/交付物 | 72h token 和重复邀请幂等 |
| 文件范围 | apps/api/src/modules/identity/invitations/**,packages/adapters/email/** |
| 依赖 | T013, T010 |
| 验收/测试 | pnpm test:integration -- invitations |
| 完成定义 | 统一 DoD 全部满足；测试结果和变更文件清单写入 PR |

## T017  实现可用租户列表和 active tenant 切换

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 目标/交付物 | membership 每请求复核 |
| 文件范围 | apps/api/src/modules/identity/tenant-context/** |
| 依赖 | T014 |
| 验收/测试 | pnpm test:integration -- tenant-context |
| 完成定义 | 统一 DoD 全部满足；测试结果和变更文件清单写入 PR |

## T018  实现平台角色、租户角色和权限组合

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 目标/交付物 | PolicyGuard 与共享 permission codes |
| 文件范围 | packages/contracts/src/permissions/**,apps/api/src/modules/identity/rbac/** |
| 依赖 | T003, T013 |
| 验收/测试 | pnpm test -- rbac |
| 完成定义 | 统一 DoD 全部满足；测试结果和变更文件清单写入 PR |

## T019  实现限时 support_access_grant

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 目标/交付物 | 平台管理员受审计的租户访问 |
| 文件范围 | apps/api/src/modules/platform-access/**,database/migrations/** |
| 依赖 | T018, T013 |
| 验收/测试 | pnpm test:integration -- support-access |
| 完成定义 | 统一 DoD 全部满足；测试结果和变更文件清单写入 PR |

## T020  补齐身份、角色和跨租户 E2E

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 目标/交付物 | 401/403/404、禁用成员、切换租户用例 |
| 文件范围 | apps/api/test/e2e/identity/** |
| 依赖 | T015, T016, T017, T019 |
| 验收/测试 | pnpm test:e2e -- identity |
| 完成定义 | 统一 DoD 全部满足；测试结果和变更文件清单写入 PR |

## T021  实现 workspace/project/brand/keyword/topic 表

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 目标/交付物 | 完整约束、索引和 Repository |
| 文件范围 | database/migrations/*workspace*,apps/api/src/modules/workspace/** |
| 依赖 | T013, T004 |
| 验收/测试 | pnpm test:integration -- workspace-db |
| 完成定义 | 统一 DoD 全部满足；测试结果和变更文件清单写入 PR |

## T022  实现工作区 CRUD、归档和成员范围

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 目标/交付物 | workspace endpoints |
| 文件范围 | apps/api/src/modules/workspace/workspaces/** |
| 依赖 | T021, T018 |
| 验收/测试 | pnpm test:integration -- workspaces |
| 完成定义 | 统一 DoD 全部满足；测试结果和变更文件清单写入 PR |

## T023  实现项目 CRUD、负责人和归档守卫

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 目标/交付物 | project endpoints |
| 文件范围 | apps/api/src/modules/workspace/projects/** |
| 依赖 | T021, T018 |
| 验收/测试 | pnpm test:integration -- projects |
| 完成定义 | 统一 DoD 全部满足；测试结果和变更文件清单写入 PR |

## T024  实现 Brand Profile Schema、版本、发布和退役

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 目标/交付物 | 不可覆盖策略版本 |
| 文件范围 | apps/api/src/modules/workspace/brand-profiles/**,packages/contracts/src/schemas/brand* |
| 依赖 | T021, T010 |
| 验收/测试 | pnpm test:integration -- brand-profiles |
| 完成定义 | 统一 DoD 全部满足；测试结果和变更文件清单写入 PR |

## T025  实现关键词集、同义词和平台范围

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 目标/交付物 | keyword endpoints/import |
| 文件范围 | apps/api/src/modules/workspace/keywords/** |
| 依赖 | T021 |
| 验收/测试 | pnpm test:integration -- keywords |
| 完成定义 | 统一 DoD 全部满足；测试结果和变更文件清单写入 PR |

## T026  实现主题候选持久化、查询和采纳

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 目标/交付物 | Topic Candidate -> Brief 事务 |
| 文件范围 | apps/api/src/modules/workspace/topics/** |
| 依赖 | T021, T009 |
| 验收/测试 | pnpm test:integration -- topics |
| 完成定义 | 统一 DoD 全部满足；测试结果和变更文件清单写入 PR |

## T027  实现策略中心聚合查询与权限

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 目标/交付物 | 品牌/关键词/主题 API 契约 |
| 文件范围 | apps/api/src/modules/workspace/**,packages/contracts/src/api/strategy/** |
| 依赖 | T022, T023, T024, T025, T026 |
| 验收/测试 | pnpm test:contract -- strategy |
| 完成定义 | 统一 DoD 全部满足；测试结果和变更文件清单写入 PR |

## T028  补齐 workspace/project scope 隔离测试

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 目标/交付物 | 伪造 ID、批量列表和 support grant 用例 |
| 文件范围 | apps/api/test/e2e/workspace/** |
| 依赖 | T027, T019 |
| 验收/测试 | pnpm test:e2e -- workspace |
| 完成定义 | 统一 DoD 全部满足；测试结果和变更文件清单写入 PR |

## T029  实现 source/ingest/chunk/embedding/fact 表与索引

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 目标/交付物 | 56 表中知识域迁移 |
| 文件范围 | database/migrations/*knowledge*,apps/api/src/modules/knowledge/repositories/** |
| 依赖 | T021, T004 |
| 验收/测试 | pnpm db:migrate:fresh && pnpm test:integration -- knowledge-db |
| 完成定义 | 统一 DoD 全部满足；测试结果和变更文件清单写入 PR |

## T030  实现 multipart 上传、对象存储和内容哈希

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 目标/交付物 | S3/MinIO upload service |
| 文件范围 | apps/api/src/modules/knowledge/sources/**,packages/adapters/storage/** |
| 依赖 | T029, T009 |
| 验收/测试 | pnpm test:integration -- source-upload |
| 完成定义 | 统一 DoD 全部满足；测试结果和变更文件清单写入 PR |

## T031  实现 URL 登记、SSRF/重定向/大小限制

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 目标/交付物 | 安全网页抓取 Adapter |
| 文件范围 | packages/adapters/web-fetch/**,apps/api/src/modules/knowledge/sources/** |
| 依赖 | T029, T012 |
| 验收/测试 | pnpm test:security -- ssrf |
| 完成定义 | 统一 DoD 全部满足；测试结果和变更文件清单写入 PR |

## T032  实现 PDF/DOCX/TXT/HTML 解析器

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 目标/交付物 | 带页码/URL/字符区间的规范化文本 |
| 文件范围 | packages/parsers/** |
| 依赖 | T030, T031 |
| 验收/测试 | pnpm test -- parsers |
| 完成定义 | 统一 DoD 全部满足；测试结果和变更文件清单写入 PR |

## T033  实现 OCR Adapter 与 mock provider

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 目标/交付物 | 图片 OCR contract、超时和用量 |
| 文件范围 | packages/adapters/ocr/** |
| 依赖 | T003 |
| 验收/测试 | pnpm test -- ocr-adapter |
| 完成定义 | 统一 DoD 全部满足；测试结果和变更文件清单写入 PR |

## T034  实现 500-900 token 分块和 PostgreSQL FTS

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 目标/交付物 | search_vector、GIN、ts_rank_cd |
| 文件范围 | apps/api/src/modules/knowledge/chunking/**,database/migrations/** |
| 依赖 | T032, T029 |
| 验收/测试 | pnpm test:integration -- fts |
| 完成定义 | 统一 DoD 全部满足；测试结果和变更文件清单写入 PR |

## T035  实现 1536 维 Embedding Adapter 和 worker

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 目标/交付物 | 批量、缓存、失败恢复 |
| 文件范围 | packages/adapters/embedding/**,workers/knowledge/** |
| 依赖 | T029, T009 |
| 验收/测试 | pnpm test:integration -- embedding |
| 完成定义 | 统一 DoD 全部满足；测试结果和变更文件清单写入 PR |

## T036  实现 FTS+vector 融合检索

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 目标/交付物 | 租户/工作区/项目/可信度/有效期过滤 |
| 文件范围 | apps/api/src/modules/knowledge/search/** |
| 依赖 | T034, T035 |
| 验收/测试 | pnpm test:integration -- hybrid-search |
| 完成定义 | 统一 DoD 全部满足；测试结果和变更文件清单写入 PR |

## T037  实现 Rerank Adapter、diversify 和降级

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 目标/交付物 | 稳定 top-k citation context |
| 文件范围 | packages/adapters/rerank/**,apps/api/src/modules/knowledge/search/** |
| 依赖 | T036 |
| 验收/测试 | pnpm test -- rerank |
| 完成定义 | 统一 DoD 全部满足；测试结果和变更文件清单写入 PR |

## T038  实现候选事实抽取与 fact_sources

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 目标/交付物 | 事实来源可回溯 |
| 文件范围 | apps/api/src/modules/knowledge/facts/extract/** |
| 依赖 | T032, T029 |
| 验收/测试 | pnpm test:integration -- fact-extract |
| 完成定义 | 统一 DoD 全部满足；测试结果和变更文件清单写入 PR |

## T039  实现事实确认、冲突和退役

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 目标/交付物 | 人工裁决 API 与审计 |
| 文件范围 | apps/api/src/modules/knowledge/facts/adjudication/** |
| 依赖 | T038, T018 |
| 验收/测试 | pnpm test:integration -- fact-adjudication |
| 完成定义 | 统一 DoD 全部满足；测试结果和变更文件清单写入 PR |

## T040  实现完整 ingest worker 状态机

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 目标/交付物 | scan->parse->chunk->embed->index |
| 文件范围 | workers/knowledge/** |
| 依赖 | T033, T034, T035, T009 |
| 验收/测试 | pnpm test:integration -- ingest-worker |
| 完成定义 | 统一 DoD 全部满足；测试结果和变更文件清单写入 PR |

## T041  建立 RAG 评测集和离线基线

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 目标/交付物 | precision/recall、引用准确率、延迟报告 |
| 文件范围 | packages/evals/rag/** |
| 依赖 | T037, T038 |
| 验收/测试 | pnpm eval:rag |
| 完成定义 | 统一 DoD 全部满足；测试结果和变更文件清单写入 PR |

## T042  实现资料、任务、事实完整 API 契约

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 目标/交付物 | Knowledge OpenAPI 和 DTO |
| 文件范围 | apps/api/src/modules/knowledge/**,packages/contracts/src/api/knowledge/** |
| 依赖 | T030, T040, T039, T041 |
| 验收/测试 | pnpm test:contract -- knowledge |
| 完成定义 | 统一 DoD 全部满足；测试结果和变更文件清单写入 PR |

## T043  实现 Brief、内容版本、变体、blocks、引用和运行表

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 目标/交付物 | 内容域迁移与 Repository |
| 文件范围 | database/migrations/*content*,apps/api/src/modules/content/repositories/** |
| 依赖 | T021, T029 |
| 验收/测试 | pnpm test:integration -- content-db |
| 完成定义 | 统一 DoD 全部满足；测试结果和变更文件清单写入 PR |

## T044  实现 Brief 字段、brief_sources 和 brief_keywords

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 目标/交付物 | Brief CRUD、校验和成本预估入口 |
| 文件范围 | apps/api/src/modules/content/briefs/** |
| 依赖 | T043, T042, T025 |
| 验收/测试 | pnpm test:integration -- briefs |
| 完成定义 | 统一 DoD 全部满足；测试结果和变更文件清单写入 PR |

## T045  实现内容包和单平台 Variant Repository

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 目标/交付物 | is_required/drop/abandon 语义 |
| 文件范围 | apps/api/src/modules/content/packages/**,apps/api/src/modules/content/variants/** |
| 依赖 | T043 |
| 验收/测试 | pnpm test:integration -- package-variant |
| 完成定义 | 统一 DoD 全部满足；测试结果和变更文件清单写入 PR |

## T046  实现不可变版本、结构化 blocks、diff 和 rollback

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 目标/交付物 | content_versions 为唯一内容权威 |
| 文件范围 | apps/api/src/modules/content/versions/** |
| 依赖 | T043, T045 |
| 验收/测试 | pnpm test:integration -- content-versions |
| 完成定义 | 统一 DoD 全部满足；测试结果和变更文件清单写入 PR |

## T047  实现段落锁定和安全再生成守卫

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 目标/交付物 | 稳定 block_key 和 hash 校验 |
| 文件范围 | apps/api/src/modules/content/block-locks/** |
| 依赖 | T046 |
| 验收/测试 | pnpm test:integration -- block-locks |
| 完成定义 | 统一 DoD 全部满足；测试结果和变更文件清单写入 PR |

## T048  实现 PackageStatusProjector 和双状态机

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 目标/交付物 | 取消恢复、部分失败、发布聚合 |
| 文件范围 | packages/contracts/src/transitions/**,apps/api/src/modules/content/status/** |
| 依赖 | T045, T003 |
| 验收/测试 | pnpm test -- status-projector |
| 完成定义 | 统一 DoD 全部满足；测试结果和变更文件清单写入 PR |

## T049  定义 ModelAdapter、JSON mode、tool calling 和 stream

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 目标/交付物 | provider-neutral contract + mock |
| 文件范围 | packages/adapters/model/** |
| 依赖 | T003 |
| 验收/测试 | pnpm test -- model-adapter |
| 完成定义 | 统一 DoD 全部满足；测试结果和变更文件清单写入 PR |

## T050  实现 DeepSeek Flash/Pro 配置化 Adapter

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 目标/交付物 | provider model ID 不硬编码；超时/重试/usage |
| 文件范围 | packages/adapters/model-deepseek/** |
| 依赖 | T049, T012 |
| 验收/测试 | pnpm test:integration -- deepseek-adapter |
| 完成定义 | 统一 DoD 全部满足；测试结果和变更文件清单写入 PR |

## T051  实现模型路由、费率卡和预算守卫

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 目标/交付物 | estimate/reserve/settle/reverse |
| 文件范围 | apps/api/src/modules/ai/model-routing/** |
| 依赖 | T050, T010 |
| 验收/测试 | pnpm test -- model-router |
| 完成定义 | 统一 DoD 全部满足；测试结果和变更文件清单写入 PR |

## T052  实现 SkillContext、Schema guard、Tool Registry 和重试

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 目标/交付物 | 统一 Skill 生命周期 |
| 文件范围 | packages/skills/runtime/** |
| 依赖 | T049, T042, T003 |
| 验收/测试 | pnpm test -- skill-runner |
| 完成定义 | 统一 DoD 全部满足；测试结果和变更文件清单写入 PR |

## T053  实现母稿和最多七变体生成编排

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 目标/交付物 | content-writer、并发、锁段、部分失败 |
| 文件范围 | apps/api/src/modules/ai/orchestrator/**,workers/ai/** |
| 依赖 | T052, T046, T048, T009 |
| 验收/测试 | pnpm test:integration -- generation |
| 完成定义 | 统一 DoD 全部满足；测试结果和变更文件清单写入 PR |

## T054  实现 claim 规范化、检索、判定和结果/证据事务

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 目标/交付物 | unsupported 无 evidence；run 内幂等 |
| 文件范围 | apps/api/src/modules/quality/fact-check/** |
| 依赖 | T052, T037, T043 |
| 验收/测试 | pnpm test:integration -- fact-check |
| 完成定义 | 统一 DoD 全部满足；测试结果和变更文件清单写入 PR |

## T055  实现 GEO 六维评分和完整 Quality pipeline

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 目标/交付物 | fact/brand/compliance/format/duplicate/readability |
| 文件范围 | apps/api/src/modules/quality/pipeline/** |
| 依赖 | T054, T052, T024 |
| 验收/测试 | pnpm test:integration -- quality-pipeline |
| 完成定义 | 统一 DoD 全部满足；测试结果和变更文件清单写入 PR |

## T056  实现按工作区/项目/包/变体/运行归属的成本账本

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 目标/交付物 | estimated/settled/reversed 对账 |
| 文件范围 | apps/api/src/modules/billing/usage/**,database/migrations/** |
| 依赖 | T051, T043 |
| 验收/测试 | pnpm test:integration -- usage-ledger |
| 完成定义 | 统一 DoD 全部满足；测试结果和变更文件清单写入 PR |

## T057  实现内容、生成、版本、质量全部 API

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 目标/交付物 | Content OpenAPI 与状态守卫 |
| 文件范围 | apps/api/src/modules/content/**,apps/api/src/modules/quality/**,packages/contracts/src/api/content/** |
| 依赖 | T044, T053, T055, T056 |
| 验收/测试 | pnpm test:contract -- content |
| 完成定义 | 统一 DoD 全部满足；测试结果和变更文件清单写入 PR |

## T058  补齐内容、状态、成本和部分失败 E2E

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 目标/交付物 | Brief->生成->质量通过/阻断 |
| 文件范围 | apps/api/test/e2e/content/** |
| 依赖 | T057 |
| 验收/测试 | pnpm test:e2e -- content |
| 完成定义 | 统一 DoD 全部满足；测试结果和变更文件清单写入 PR |

## T059  固化 material-parser Prompt、输入输出 Schema 和工具白名单

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 目标/交付物 | 版本化 Prompt/Schema/Few-shot fixture |
| 文件范围 | packages/skills/material-parser/contracts/**,packages/contracts/src/skills/** |
| 依赖 | T052 |
| 验收/测试 | pnpm test:contract -- material-parser |
| 完成定义 | 统一 DoD 全部满足；测试结果和变更文件清单写入 PR |

## T060  实现并评测 material-parser

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 目标/交付物 | Skill 实现、mock/真实 adapter 测试和离线指标 |
| 文件范围 | packages/skills/material-parser/src/**,packages/evals/material-parser/** |
| 依赖 | T059, T032 |
| 验收/测试 | pnpm eval:material-parser |
| 完成定义 | 统一 DoD 全部满足；测试结果和变更文件清单写入 PR |

## T061  固化 content-writer Prompt、输入输出 Schema 和工具白名单

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 目标/交付物 | 版本化 Prompt/Schema/Few-shot fixture |
| 文件范围 | packages/skills/content-writer/contracts/**,packages/contracts/src/skills/** |
| 依赖 | T052 |
| 验收/测试 | pnpm test:contract -- content-writer |
| 完成定义 | 统一 DoD 全部满足；测试结果和变更文件清单写入 PR |

## T062  实现并评测 content-writer

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 目标/交付物 | Skill 实现、mock/真实 adapter 测试和离线指标 |
| 文件范围 | packages/skills/content-writer/src/**,packages/evals/content-writer/** |
| 依赖 | T061, T053 |
| 验收/测试 | pnpm eval:content-writer |
| 完成定义 | 统一 DoD 全部满足；测试结果和变更文件清单写入 PR |

## T063  固化 fact-checker Prompt、输入输出 Schema 和工具白名单

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 目标/交付物 | 版本化 Prompt/Schema/Few-shot fixture |
| 文件范围 | packages/skills/fact-checker/contracts/**,packages/contracts/src/skills/** |
| 依赖 | T052 |
| 验收/测试 | pnpm test:contract -- fact-checker |
| 完成定义 | 统一 DoD 全部满足；测试结果和变更文件清单写入 PR |

## T064  实现并评测 fact-checker

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 目标/交付物 | Skill 实现、mock/真实 adapter 测试和离线指标 |
| 文件范围 | packages/skills/fact-checker/src/**,packages/evals/fact-checker/** |
| 依赖 | T063, T054 |
| 验收/测试 | pnpm eval:fact-checker |
| 完成定义 | 统一 DoD 全部满足；测试结果和变更文件清单写入 PR |

## T065  固化 topic-planner Prompt、输入输出 Schema 和工具白名单

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 目标/交付物 | 版本化 Prompt/Schema/Few-shot fixture |
| 文件范围 | packages/skills/topic-planner/contracts/**,packages/contracts/src/skills/** |
| 依赖 | T052 |
| 验收/测试 | pnpm test:contract -- topic-planner |
| 完成定义 | 统一 DoD 全部满足；测试结果和变更文件清单写入 PR |

## T066  实现并评测 topic-planner

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 目标/交付物 | Skill 实现、mock/真实 adapter 测试和离线指标 |
| 文件范围 | packages/skills/topic-planner/src/**,packages/evals/topic-planner/** |
| 依赖 | T065, T026 |
| 验收/测试 | pnpm eval:topic-planner |
| 完成定义 | 统一 DoD 全部满足；测试结果和变更文件清单写入 PR |

## T067  固化 geo-optimizer Prompt、输入输出 Schema 和工具白名单

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 目标/交付物 | 版本化 Prompt/Schema/Few-shot fixture |
| 文件范围 | packages/skills/geo-optimizer/contracts/**,packages/contracts/src/skills/** |
| 依赖 | T052 |
| 验收/测试 | pnpm test:contract -- geo-optimizer |
| 完成定义 | 统一 DoD 全部满足；测试结果和变更文件清单写入 PR |

## T068  实现并评测 geo-optimizer

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 目标/交付物 | Skill 实现、mock/真实 adapter 测试和离线指标 |
| 文件范围 | packages/skills/geo-optimizer/src/**,packages/evals/geo-optimizer/** |
| 依赖 | T067, T055 |
| 验收/测试 | pnpm eval:geo-optimizer |
| 完成定义 | 统一 DoD 全部满足；测试结果和变更文件清单写入 PR |

## T069  固化 quality-checker Prompt、输入输出 Schema 和工具白名单

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 目标/交付物 | 版本化 Prompt/Schema/Few-shot fixture |
| 文件范围 | packages/skills/quality-checker/contracts/**,packages/contracts/src/skills/** |
| 依赖 | T052 |
| 验收/测试 | pnpm test:contract -- quality-checker |
| 完成定义 | 统一 DoD 全部满足；测试结果和变更文件清单写入 PR |

## T070  实现并评测 quality-checker

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 目标/交付物 | Skill 实现、mock/真实 adapter 测试和离线指标 |
| 文件范围 | packages/skills/quality-checker/src/**,packages/evals/quality-checker/** |
| 依赖 | T069, T055 |
| 验收/测试 | pnpm eval:quality-checker |
| 完成定义 | 统一 DoD 全部满足；测试结果和变更文件清单写入 PR |

## T071  实现 AUTH-01 登录 页面

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 目标/交付物 | 字段：email、password、remember_me、csrf；动作：登录、跳转租户选择、忘记密码 |
| 文件范围 | apps/web/src/app/**/auth-01/**,apps/web/src/features/** |
| 依赖 | T006, T014 |
| 验收/测试 | Playwright：错误态不泄露邮箱是否存在 |
| 完成定义 | 统一 DoD 全部满足；测试结果和变更文件清单写入 PR |

## T072  实现 AUTH-02 租户选择 页面

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 目标/交付物 | 字段：tenant_name、role、last_used_at；动作：切换 active tenant |
| 文件范围 | apps/web/src/app/**/auth-02/**,apps/web/src/features/** |
| 依赖 | T006, T014 |
| 验收/测试 | Playwright：禁用 membership 不可选择 |
| 完成定义 | 统一 DoD 全部满足；测试结果和变更文件清单写入 PR |

## T073  实现 DASH-01 工作台 页面

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 目标/交付物 | 字段：时间、工作区、项目筛选；待办、产能、成本、失败任务；动作：进入审核/发布/内容详情 |
| 文件范围 | apps/web/src/app/**/dash-01/**,apps/web/src/features/** |
| 依赖 | T006, T132 |
| 验收/测试 | Playwright：筛选进入 URL；无权限卡片不展示 |
| 完成定义 | 统一 DoD 全部满足；测试结果和变更文件清单写入 PR |

## T074  实现 STR-01 品牌策略列表 页面

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 目标/交付物 | 字段：名称、版本、状态、发布时间、创建人；动作：创建、比较、发布、退役 |
| 文件范围 | apps/web/src/app/**/str-01/**,apps/web/src/features/** |
| 依赖 | T006, T027 |
| 验收/测试 | Playwright：写操作仅 strategy_editor_or_admin |
| 完成定义 | 统一 DoD 全部满足；测试结果和变更文件清单写入 PR |

## T075  实现 STR-02 品牌策略编辑 页面

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 目标/交付物 | 字段：定位、受众、语气、差异点、禁用词、合规、CTA；动作：保存草稿、发布新版本 |
| 文件范围 | apps/web/src/app/**/str-02/**,apps/web/src/features/** |
| 依赖 | T006, T027 |
| 验收/测试 | Playwright：已发布版本只读 |
| 完成定义 | 统一 DoD 全部满足；测试结果和变更文件清单写入 PR |

## T076  实现 STR-03 主题规划 页面

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 目标/交付物 | 字段：问题、意图、实体、证据、平台、优先级、风险；动作：生成主题、采纳为 Brief、归档 |
| 文件范围 | apps/web/src/app/**/str-03/**,apps/web/src/features/** |
| 依赖 | T006, T027 |
| 验收/测试 | Playwright：无证据主题标记风险，不自动进入生产 |
| 完成定义 | 统一 DoD 全部满足；测试结果和变更文件清单写入 PR |

## T077  实现 STR-04 关键词集 页面

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 目标/交付物 | 字段：term、intent、priority、synonyms、platform_scope、status；动作：批量导入、编辑、禁用 |
| 文件范围 | apps/web/src/app/**/str-04/**,apps/web/src/features/**,apps/api/src/modules/workspace/keywords/**,packages/contracts/src/api/keywords* |
| 依赖 | T006, T027 |
| 验收/测试 | Playwright：关键词集内规范化 term 唯一 |
| 完成定义 | 统一 DoD 全部满足；测试结果和变更文件清单写入 PR |

## T078  实现 KNOW-01 资料列表 页面

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 目标/交付物 | 字段：标题、类型、可信级别、有效期、状态、解析时间；动作：上传、URL 登记、失效、重建索引 |
| 文件范围 | apps/web/src/app/**/know-01/**,apps/web/src/features/** |
| 依赖 | T006, T042 |
| 验收/测试 | Playwright：失效资料不进入新检索 |
| 完成定义 | 统一 DoD 全部满足；测试结果和变更文件清单写入 PR |

## T079  实现 KNOW-02 上传资料 页面

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 目标/交付物 | 字段：文件/URL、标题、语言、项目、可信级别、有效期；动作：上传并创建 ingest job |
| 文件范围 | apps/web/src/app/**/know-02/**,apps/web/src/features/** |
| 依赖 | T006, T042 |
| 验收/测试 | Playwright：类型、大小、病毒扫描和 SSRF 校验 |
| 完成定义 | 统一 DoD 全部满足；测试结果和变更文件清单写入 PR |

## T080  实现 KNOW-03 资料详情 页面

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 目标/交付物 | 字段：元数据、解析日志、chunks、facts、引用次数；动作：重试、标记可信、失效 |
| 文件范围 | apps/web/src/app/**/know-03/**,apps/web/src/features/** |
| 依赖 | T006, T042 |
| 验收/测试 | Playwright：原文和 chunk 可回溯 |
| 完成定义 | 统一 DoD 全部满足；测试结果和变更文件清单写入 PR |

## T081  实现 KNOW-04 事实裁决 页面

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 目标/交付物 | 字段：subject、predicate、values、来源、时间、冲突；动作：确认、冲突、退役 |
| 文件范围 | apps/web/src/app/**/know-04/**,apps/web/src/features/** |
| 依赖 | T006, T042 |
| 验收/测试 | Playwright：裁决写审计且不覆盖历史 |
| 完成定义 | 统一 DoD 全部满足；测试结果和变更文件清单写入 PR |

## T082  实现 CONT-01 Brief 列表 页面

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 目标/交付物 | 字段：标题、项目、平台、目标、负责人、更新时间；动作：创建、复制 |
| 文件范围 | apps/web/src/app/**/cont-01/**,apps/web/src/features/** |
| 依赖 | T006, T057 |
| 验收/测试 | Playwright：分页和筛选可复现 |
| 完成定义 | 统一 DoD 全部满足；测试结果和变更文件清单写入 PR |

## T083  实现 CONT-02 Brief 编辑 页面

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 目标/交付物 | 字段：目标、受众、关键词、证据、平台、约束、CTA、截止时间；动作：保存、预估成本、创建内容包 |
| 文件范围 | apps/web/src/app/**/cont-02/**,apps/web/src/features/** |
| 依赖 | T006, T057 |
| 验收/测试 | Playwright：至少一平台、一关键词；事实型内容至少一来源 |
| 完成定义 | 统一 DoD 全部满足；测试结果和变更文件清单写入 PR |

## T084  实现 CONT-03 内容包列表 页面

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 目标/交付物 | 字段：状态、质量、平台进度、负责人、成本、更新时间；动作：筛选、复制、进入详情 |
| 文件范围 | apps/web/src/app/**/cont-03/**,apps/web/src/features/** |
| 依赖 | T006, T057 |
| 验收/测试 | Playwright：包状态仅作摘要 |
| 完成定义 | 统一 DoD 全部满足；测试结果和变更文件清单写入 PR |

## T085  实现 CONT-04 内容包详情 页面

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 目标/交付物 | 字段：母稿、变体、生成运行、引用、版本、审核、发布；动作：生成、废弃、归档、提交审核 |
| 文件范围 | apps/web/src/app/**/cont-04/**,apps/web/src/features/** |
| 依赖 | T006, T057 |
| 验收/测试 | Playwright：动作以变体状态守卫 |
| 完成定义 | 统一 DoD 全部满足；测试结果和变更文件清单写入 PR |

## T086  实现 CONT-05 内容编辑器 页面

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 目标/交付物 | 字段：标题、结构化 blocks、平台字段、引用、质量、历史；动作：保存、锁段、再生成、diff、回滚 |
| 文件范围 | apps/web/src/app/**/cont-05/**,apps/web/src/features/** |
| 依赖 | T006, T057 |
| 验收/测试 | Playwright：version 必填；冲突返回 409 |
| 完成定义 | 统一 DoD 全部满足；测试结果和变更文件清单写入 PR |

## T087  实现 CONT-06 生成运行 页面

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 目标/交付物 | 字段：阶段、进度、模型、成本、引用、日志、错误；动作：取消、重试失败变体 |
| 文件范围 | apps/web/src/app/**/cont-06/**,apps/web/src/features/** |
| 依赖 | T006, T057 |
| 验收/测试 | Playwright：取消恢复前一稳定状态 |
| 完成定义 | 统一 DoD 全部满足；测试结果和变更文件清单写入 PR |

## T088  实现 QUAL-01 质量报告 页面

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 目标/交付物 | 字段：总分、decision、issues、claim、证据、GEO 子分；动作：定位问题、重新检查、请求人工裁决 |
| 文件范围 | apps/web/src/app/**/qual-01/**,apps/web/src/features/** |
| 依赖 | T006, T057 |
| 验收/测试 | Playwright：block/revise 不可提交审核 |
| 完成定义 | 统一 DoD 全部满足；测试结果和变更文件清单写入 PR |

## T089  实现 REV-01 审核列表 页面

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 目标/交付物 | 字段：风险、截止时间、提交人、平台、状态、加签；动作：领取、筛选、进入快照 |
| 文件范围 | apps/web/src/app/**/rev-01/**,apps/web/src/features/** |
| 依赖 | T006, T120 |
| 验收/测试 | Playwright：只展示授权工作区 |
| 完成定义 | 统一 DoD 全部满足；测试结果和变更文件清单写入 PR |

## T090  实现 REV-02 审核快照 页面

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 目标/交付物 | 字段：冻结内容、版本、策略、规则、Prompt、模型、引用；动作：逐变体通过/退回/加签 |
| 文件范围 | apps/web/src/app/**/rev-02/**,apps/web/src/features/** |
| 依赖 | T006, T120 |
| 验收/测试 | Playwright：任何内容 hash 不匹配即拒绝动作 |
| 完成定义 | 统一 DoD 全部满足；测试结果和变更文件清单写入 PR |

## T091  实现 PUB-01 平台账号 页面

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 目标/交付物 | 字段：平台、账号、能力、授权状态、到期、时区；动作：连接、刷新、禁用、能力测试 |
| 文件范围 | apps/web/src/app/**/pub-01/**,apps/web/src/features/** |
| 依赖 | T006, T126 |
| 验收/测试 | Playwright：凭证永不回显 |
| 完成定义 | 统一 DoD 全部满足；测试结果和变更文件清单写入 PR |

## T092  实现 PUB-02 发布日历 页面

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 目标/交付物 | 字段：日期、平台、账号、变体、状态；动作：排期、改期、取消、立即发布 |
| 文件范围 | apps/web/src/app/**/pub-02/**,apps/web/src/features/** |
| 依赖 | T006, T126 |
| 验收/测试 | Playwright：仅 approved 变体可操作 |
| 完成定义 | 统一 DoD 全部满足；测试结果和变更文件清单写入 PR |

## T093  实现 PUB-03 发布任务 页面

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 目标/交付物 | 字段：payload 版本、尝试、错误、post_id、URL、导出包；动作：重试、取消未执行任务、下载导出 |
| 文件范围 | apps/web/src/app/**/pub-03/**,apps/web/src/features/** |
| 依赖 | T006, T126 |
| 验收/测试 | Playwright：幂等且尝试 append-only |
| 完成定义 | 统一 DoD 全部满足；测试结果和变更文件清单写入 PR |

## T094  实现 ANL-01 数据总览 页面

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 目标/交付物 | 字段：曝光、阅读、互动、转化、可见性、成本；动作：筛选、下钻、导出 |
| 文件范围 | apps/web/src/app/**/anl-01/**,apps/web/src/features/** |
| 依赖 | T006, T132 |
| 验收/测试 | Playwright：口径版本和数据更新时间可见 |
| 完成定义 | 统一 DoD 全部满足；测试结果和变更文件清单写入 PR |

## T095  实现 ANL-02 指标导入 页面

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 目标/交付物 | 字段：文件、映射、预览、错误行、批次；动作：校验、导入、回滚批次 |
| 文件范围 | apps/web/src/app/**/anl-02/**,apps/web/src/features/** |
| 依赖 | T006, T132 |
| 验收/测试 | Playwright：重复维度幂等 |
| 完成定义 | 统一 DoD 全部满足；测试结果和变更文件清单写入 PR |

## T096  实现 ANL-03 可见性观察 页面

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 目标/交付物 | 字段：query、平台、排名、引用、截图、时间；动作：录入、导入、查看趋势 |
| 文件范围 | apps/web/src/app/**/anl-03/**,apps/web/src/features/** |
| 依赖 | T006, T132 |
| 验收/测试 | Playwright：截图走对象存储 |
| 完成定义 | 统一 DoD 全部满足；测试结果和变更文件清单写入 PR |

## T097  实现 ANL-04 成本中心 页面

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 目标/交付物 | 字段：租户/工作区/项目/包/模型/Skill 成本；动作：筛选、预算、导出 |
| 文件范围 | apps/web/src/app/**/anl-04/**,apps/web/src/features/** |
| 依赖 | T006, T132 |
| 验收/测试 | Playwright：ledger 与供应商账单可对账 |
| 完成定义 | 统一 DoD 全部满足；测试结果和变更文件清单写入 PR |

## T098  实现 SET-01 成员与邀请 页面

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 目标/交付物 | 字段：邮箱、角色、工作区范围、状态、邀请到期；动作：邀请、改角色、禁用、恢复 |
| 文件范围 | apps/web/src/app/**/set-01/**,apps/web/src/features/**,apps/api/src/modules/identity/memberships/**,packages/contracts/src/api/memberships/**,database/migrations/*membership* |
| 依赖 | T006, T020 |
| 验收/测试 | Playwright：最后一个 owner 不可禁用 |
| 完成定义 | 统一 DoD 全部满足；测试结果和变更文件清单写入 PR |

## T099  实现 SET-02 工作区设置 页面

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 目标/交付物 | 字段：名称、slug、时区、默认平台、审核策略、预算；动作：保存、归档 |
| 文件范围 | apps/web/src/app/**/set-02/**,apps/web/src/features/** |
| 依赖 | T006, T020 |
| 验收/测试 | Playwright：至少保留一个 active workspace |
| 完成定义 | 统一 DoD 全部满足；测试结果和变更文件清单写入 PR |

## T100  实现 SET-03 平台规则与 Prompt 页面

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 目标/交付物 | 字段：版本、状态、兼容 Schema、发布人、变更说明；动作：创建、测试、发布、回滚 |
| 文件范围 | apps/web/src/app/**/set-03/**,apps/web/src/features/**,apps/api/src/modules/platform-config/**,packages/contracts/src/api/platform-config/**,database/migrations/*platform-config* |
| 依赖 | T006, T020 |
| 验收/测试 | Playwright：发布后不可覆盖 |
| 完成定义 | 统一 DoD 全部满足；测试结果和变更文件清单写入 PR |

## T101  实现 SET-04 审计日志 页面

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 目标/交付物 | 字段：actor、action、resource、before/after、request_id、IP、时间；动作：筛选、导出 |
| 文件范围 | apps/web/src/app/**/set-04/**,apps/web/src/features/** |
| 依赖 | T006, T020 |
| 验收/测试 | Playwright：append-only；高风险写入失败则业务失败 |
| 完成定义 | 统一 DoD 全部满足；测试结果和变更文件清单写入 PR |

## T102  实现 PLAT-01 平台租户管理 页面

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 目标/交付物 | 字段：租户、套餐、状态、用量、健康；动作：创建、暂停、恢复 |
| 文件范围 | apps/web/src/app/**/plat-01/**,apps/web/src/features/**,apps/api/src/modules/platform-tenants/**,packages/contracts/src/api/platform-tenants/** |
| 依赖 | T006, T019 |
| 验收/测试 | Playwright：读取租户内容需限时支持授权 |
| 完成定义 | 统一 DoD 全部满足；测试结果和变更文件清单写入 PR |

## T103  实现官网 validate/render Adapter

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 目标/交付物 | 版本化规则、payload Schema、golden fixtures |
| 文件范围 | packages/adapters/platforms/official_site/render/** |
| 依赖 | T062, T003 |
| 验收/测试 | pnpm test:contract -- official_site-render |
| 完成定义 | 统一 DoD 全部满足；测试结果和变更文件清单写入 PR |

## T104  实现官网 publish/metrics/export 能力

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 目标/交付物 | Capability 探测；可用 API 调用；不可用时确定性导出 |
| 文件范围 | packages/adapters/platforms/official_site/delivery/** |
| 依赖 | T103, T009 |
| 验收/测试 | pnpm test:integration -- official_site-delivery |
| 完成定义 | 统一 DoD 全部满足；测试结果和变更文件清单写入 PR |

## T105  实现百家号 validate/render Adapter

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 目标/交付物 | 版本化规则、payload Schema、golden fixtures |
| 文件范围 | packages/adapters/platforms/baijiahao/render/** |
| 依赖 | T062, T003 |
| 验收/测试 | pnpm test:contract -- baijiahao-render |
| 完成定义 | 统一 DoD 全部满足；测试结果和变更文件清单写入 PR |

## T106  实现百家号 publish/metrics/export 能力

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 目标/交付物 | Capability 探测；可用 API 调用；不可用时确定性导出 |
| 文件范围 | packages/adapters/platforms/baijiahao/delivery/** |
| 依赖 | T105, T009 |
| 验收/测试 | pnpm test:integration -- baijiahao-delivery |
| 完成定义 | 统一 DoD 全部满足；测试结果和变更文件清单写入 PR |

## T107  实现头条号 validate/render Adapter

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 目标/交付物 | 版本化规则、payload Schema、golden fixtures |
| 文件范围 | packages/adapters/platforms/toutiao/render/** |
| 依赖 | T062, T003 |
| 验收/测试 | pnpm test:contract -- toutiao-render |
| 完成定义 | 统一 DoD 全部满足；测试结果和变更文件清单写入 PR |

## T108  实现头条号 publish/metrics/export 能力

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 目标/交付物 | Capability 探测；可用 API 调用；不可用时确定性导出 |
| 文件范围 | packages/adapters/platforms/toutiao/delivery/** |
| 依赖 | T107, T009 |
| 验收/测试 | pnpm test:integration -- toutiao-delivery |
| 完成定义 | 统一 DoD 全部满足；测试结果和变更文件清单写入 PR |

## T109  实现知乎 validate/render Adapter

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 目标/交付物 | 版本化规则、payload Schema、golden fixtures |
| 文件范围 | packages/adapters/platforms/zhihu/render/** |
| 依赖 | T062, T003 |
| 验收/测试 | pnpm test:contract -- zhihu-render |
| 完成定义 | 统一 DoD 全部满足；测试结果和变更文件清单写入 PR |

## T110  实现知乎 publish/metrics/export 能力

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 目标/交付物 | Capability 探测；可用 API 调用；不可用时确定性导出 |
| 文件范围 | packages/adapters/platforms/zhihu/delivery/** |
| 依赖 | T109, T009 |
| 验收/测试 | pnpm test:integration -- zhihu-delivery |
| 完成定义 | 统一 DoD 全部满足；测试结果和变更文件清单写入 PR |

## T111  实现小红书 validate/render Adapter

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 目标/交付物 | 版本化规则、payload Schema、golden fixtures |
| 文件范围 | packages/adapters/platforms/xiaohongshu/render/** |
| 依赖 | T062, T003 |
| 验收/测试 | pnpm test:contract -- xiaohongshu-render |
| 完成定义 | 统一 DoD 全部满足；测试结果和变更文件清单写入 PR |

## T112  实现小红书 publish/metrics/export 能力

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 目标/交付物 | Capability 探测；可用 API 调用；不可用时确定性导出 |
| 文件范围 | packages/adapters/platforms/xiaohongshu/delivery/** |
| 依赖 | T111, T009 |
| 验收/测试 | pnpm test:integration -- xiaohongshu-delivery |
| 完成定义 | 统一 DoD 全部满足；测试结果和变更文件清单写入 PR |

## T113  实现微信公众号 validate/render Adapter

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 目标/交付物 | 版本化规则、payload Schema、golden fixtures |
| 文件范围 | packages/adapters/platforms/wechat_mp/render/** |
| 依赖 | T062, T003 |
| 验收/测试 | pnpm test:contract -- wechat_mp-render |
| 完成定义 | 统一 DoD 全部满足；测试结果和变更文件清单写入 PR |

## T114  实现微信公众号 publish/metrics/export 能力

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 目标/交付物 | Capability 探测；可用 API 调用；不可用时确定性导出 |
| 文件范围 | packages/adapters/platforms/wechat_mp/delivery/** |
| 依赖 | T113, T009 |
| 验收/测试 | pnpm test:integration -- wechat_mp-delivery |
| 完成定义 | 统一 DoD 全部满足；测试结果和变更文件清单写入 PR |

## T115  实现抖音 validate/render Adapter

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 目标/交付物 | 版本化规则、payload Schema、golden fixtures |
| 文件范围 | packages/adapters/platforms/douyin/render/** |
| 依赖 | T062, T003 |
| 验收/测试 | pnpm test:contract -- douyin-render |
| 完成定义 | 统一 DoD 全部满足；测试结果和变更文件清单写入 PR |

## T116  实现抖音 publish/metrics/export 能力

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 目标/交付物 | Capability 探测；可用 API 调用；不可用时确定性导出 |
| 文件范围 | packages/adapters/platforms/douyin/delivery/** |
| 依赖 | T115, T009 |
| 验收/测试 | pnpm test:integration -- douyin-delivery |
| 完成定义 | 统一 DoD 全部满足；测试结果和变更文件清单写入 PR |

## T117  实现审核快照、范围、引用和加签表

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 目标/交付物 | 冻结 content_version/prompt/model/rules/citations |
| 文件范围 | database/migrations/*review*,apps/api/src/modules/review/repositories/** |
| 依赖 | T043, T024 |
| 验收/测试 | pnpm test:integration -- review-db |
| 完成定义 | 统一 DoD 全部满足；测试结果和变更文件清单写入 PR |

## T118  实现提交审核和 snapshot_hash

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 目标/交付物 | 只接受 quality_passed 变体 |
| 文件范围 | apps/api/src/modules/review/submit/** |
| 依赖 | T117, T055, T048 |
| 验收/测试 | pnpm test:integration -- review-submit |
| 完成定义 | 统一 DoD 全部满足；测试结果和变更文件清单写入 PR |

## T119  实现逐变体通过、退回和加签

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 目标/交付物 | 范围子集、必需审核人、内容 hash 守卫 |
| 文件范围 | apps/api/src/modules/review/decisions/** |
| 依赖 | T118, T018 |
| 验收/测试 | pnpm test:integration -- review-decisions |
| 完成定义 | 统一 DoD 全部满足；测试结果和变更文件清单写入 PR |

## T120  实现审核列表、详情、动作和历史 API

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 目标/交付物 | Review OpenAPI |
| 文件范围 | apps/api/src/modules/review/**,packages/contracts/src/api/review/** |
| 依赖 | T119 |
| 验收/测试 | pnpm test:contract -- review |
| 完成定义 | 统一 DoD 全部满足；测试结果和变更文件清单写入 PR |

## T121  实现账号、媒体、发布、尝试和导出表

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 目标/交付物 | 发布域迁移与 Repository |
| 文件范围 | database/migrations/*publishing*,apps/api/src/modules/publishing/repositories/** |
| 依赖 | T043, T004 |
| 验收/测试 | pnpm test:integration -- publishing-db |
| 完成定义 | 统一 DoD 全部满足；测试结果和变更文件清单写入 PR |

## T122  实现 KMS envelope encryption 与本地 mock

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 目标/交付物 | 密钥轮换、永不回显、脱敏 |
| 文件范围 | packages/security/credentials/** |
| 依赖 | T121, T012 |
| 验收/测试 | pnpm test:security -- credentials |
| 完成定义 | 统一 DoD 全部满足；测试结果和变更文件清单写入 PR |

## T123  实现平台账号连接、刷新、能力测试和禁用

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 目标/交付物 | 账号 API 和授权状态 |
| 文件范围 | apps/api/src/modules/publishing/accounts/**,packages/contracts/src/api/publishing/**,database/migrations/*publishing-version* |
| 依赖 | T122, T018 |
| 验收/测试 | pnpm test:integration -- platform-accounts |
| 完成定义 | 统一 DoD 全部满足；测试结果和变更文件清单写入 PR |

## T124  实现 approved gate、排期、取消和重试

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 目标/交付物 | 冻结 content_version 和 payload_hash |
| 文件范围 | apps/api/src/modules/publishing/jobs/**,packages/contracts/src/api/publishing/**,database/migrations/*publishing-version* |
| 依赖 | T121, T119, T010 |
| 验收/测试 | pnpm test:integration -- publish-jobs |
| 完成定义 | 统一 DoD 全部满足；测试结果和变更文件清单写入 PR |

## T125  实现至少一次发布 worker 和 append-only 尝试

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 目标/交付物 | 超时未知态、重试、外部 ID 幂等 |
| 文件范围 | workers/publisher/** |
| 依赖 | T124, T009, T104, T106, T108, T110, T112, T114, T116 |
| 验收/测试 | pnpm test:integration -- publisher-worker |
| 完成定义 | 统一 DoD 全部满足；测试结果和变更文件清单写入 PR |

## T126  实现发布任务、尝试、导出和日历 API

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 目标/交付物 | Publishing OpenAPI 和 mock E2E |
| 文件范围 | apps/api/src/modules/publishing/**,packages/contracts/src/api/publishing/** |
| 依赖 | T123, T125 |
| 验收/测试 | pnpm test:contract -- publishing |
| 完成定义 | 统一 DoD 全部满足；测试结果和变更文件清单写入 PR |

## T127  实现 import/metrics/visibility/usage 查询索引

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 目标/交付物 | 分析域迁移与指标 registry |
| 文件范围 | database/migrations/*analytics*,apps/api/src/modules/analytics/repositories/** |
| 依赖 | T121, T056 |
| 验收/测试 | pnpm test:integration -- analytics-db |
| 完成定义 | 统一 DoD 全部满足；测试结果和变更文件清单写入 PR |

## T128  实现 CSV/API/手工指标导入和批次回滚

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 目标/交付物 | 预览、错误行、dimension_hash 幂等 |
| 文件范围 | apps/api/src/modules/analytics/imports/**,workers/analytics/** |
| 依赖 | T127, T009 |
| 验收/测试 | pnpm test:integration -- metrics-import |
| 完成定义 | 统一 DoD 全部满足；测试结果和变更文件清单写入 PR |

## T129  实现可见性观察和证据截图

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 目标/交付物 | 录入、导入、趋势查询 |
| 文件范围 | apps/api/src/modules/analytics/visibility/** |
| 依赖 | T127, T030 |
| 验收/测试 | pnpm test:integration -- visibility |
| 完成定义 | 统一 DoD 全部满足；测试结果和变更文件清单写入 PR |

## T130  实现总览、平台和内容归因查询

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 目标/交付物 | 口径版本、游标分页和缓存 |
| 文件范围 | apps/api/src/modules/analytics/queries/** |
| 依赖 | T128, T129 |
| 验收/测试 | pnpm test:integration -- analytics-queries |
| 完成定义 | 统一 DoD 全部满足；测试结果和变更文件清单写入 PR |

## T131  实现成本归属、预算和供应商对账查询

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 目标/交付物 | 包级全成本和 ledger reconciliation |
| 文件范围 | apps/api/src/modules/billing/** |
| 依赖 | T056, T127 |
| 验收/测试 | pnpm test:integration -- costs |
| 完成定义 | 统一 DoD 全部满足；测试结果和变更文件清单写入 PR |

## T132  实现分析、成本和导出完整 API

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 目标/交付物 | Analytics OpenAPI |
| 文件范围 | apps/api/src/modules/analytics/**,workers/analytics/**,packages/contracts/src/api/analytics/**,database/migrations/*analytics-export* |
| 依赖 | T130, T131 |
| 验收/测试 | pnpm test:contract -- analytics |
| 完成定义 | 统一 DoD 全部满足；测试结果和变更文件清单写入 PR |

## T133  实现 append-only 数据库触发器和高风险审计阻断

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 目标/交付物 | audit/ledger/attempt 不可更新删除 |
| 文件范围 | database/migrations/*append-only*,apps/api/src/modules/audit/** |
| 依赖 | T004, T011 |
| 验收/测试 | pnpm test:integration -- append-only |
| 完成定义 | 统一 DoD 全部满足；测试结果和变更文件清单写入 PR |

## T134  实现租户导出、保留期和删除工作流

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 目标/交付物 | 加密清单、dry-run、对象清理 |
| 文件范围 | apps/api/src/modules/tenant-lifecycle/**,workers/lifecycle/** |
| 依赖 | T133, T030 |
| 验收/测试 | pnpm test:integration -- tenant-lifecycle |
| 完成定义 | 统一 DoD 全部满足；测试结果和变更文件清单写入 PR |

## T135  完成 Relay 重放、sweeper、告警和故障注入

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 目标/交付物 | Redis 中断后不丢失且不重复业务结果 |
| 文件范围 | workers/outbox-relay/**,packages/testkit/faults/** |
| 依赖 | T009, T125, T128 |
| 验收/测试 | pnpm test:chaos -- outbox |
| 完成定义 | 统一 DoD 全部满足；测试结果和变更文件清单写入 PR |

## T136  完成 metrics、dashboards 和 alerts

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 目标/交付物 | API latency、queue lag、AI cost、publish success |
| 文件范围 | infra/observability/**,packages/observability/** |
| 依赖 | T011, T135 |
| 验收/测试 | pnpm verify:observability |
| 完成定义 | 统一 DoD 全部满足；测试结果和变更文件清单写入 PR |

## T137  实现备份、WAL、恢复和演练 runbook

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 目标/交付物 | RPO<=15m、RTO<=60m 证据 |
| 文件范围 | infra/backup/**,docs/runbooks/** |
| 依赖 | T007, T133 |
| 验收/测试 | pnpm verify:restore |
| 完成定义 | 统一 DoD 全部满足；测试结果和变更文件清单写入 PR |

## T138  执行租户隔离、SSRF、CSRF、XSS、注入和凭证测试

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 目标/交付物 | 阻断级问题为零 |
| 文件范围 | packages/testkit/security/**,apps/**/test/security/** |
| 依赖 | T020, T028, T122, T134 |
| 验收/测试 | pnpm test:security |
| 完成定义 | 统一 DoD 全部满足；测试结果和变更文件清单写入 PR |

## T139  执行 API、RAG、队列和 100 工作区压测

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 目标/交付物 | P95、吞吐、队列恢复报告 |
| 文件范围 | packages/load-tests/** |
| 依赖 | T136, T132 |
| 验收/测试 | pnpm test:load |
| 完成定义 | 统一 DoD 全部满足；测试结果和变更文件清单写入 PR |

## T140  执行核心 32 页面可访问性验收

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 目标/交付物 | 键盘、焦点、标签、对比度无严重问题 |
| 文件范围 | apps/web/test/a11y/** |
| 依赖 | T071, T072, T073, T074, T075, T076, T077, T078, T079, T080, T081, T082, T083, T084, T085, T086, T087, T088, T089, T090, T091, T092, T093, T094, T095, T096, T097, T098, T099, T100, T101, T102 |
| 验收/测试 | pnpm test:a11y |
| 完成定义 | 统一 DoD 全部满足；测试结果和变更文件清单写入 PR |

## T141  生成 OpenAPI 3.1、TypeScript SDK 和示例

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 目标/交付物 | 114 端点与 contracts 一致 |
| 文件范围 | apps/api/openapi/**,packages/sdk/**,docs/api/** |
| 依赖 | T057, T120, T126, T132, T042, T027 |
| 验收/测试 | pnpm verify:openapi |
| 完成定义 | 统一 DoD 全部满足；测试结果和变更文件清单写入 PR |

## T142  执行空库迁移、回滚和完整演示种子

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 目标/交付物 | 所有 FK/索引/append-only 约束通过 |
| 文件范围 | apps/api/src/database/migrations/*freeze-v21*,apps/api/src/database/seeds/**,apps/api/test/migrations/** |
| 依赖 | T127, T117, T133 |
| 验收/测试 | pnpm db:verify:fresh |
| 完成定义 | 统一 DoD 全部满足；测试结果和变更文件清单写入 PR |

## T143  执行 Mock Brief->7变体->审核->发布/导出->指标 E2E

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 目标/交付物 | AC-001..AC-016 自动用例 |
| 文件范围 | apps/web/test/e2e/system/**,apps/api/test/e2e/system/** |
| 依赖 | T140, T141, T142, T138 |
| 验收/测试 | pnpm test:e2e -- system |
| 完成定义 | 统一 DoD 全部满足；测试结果和变更文件清单写入 PR |

## T144  完成灰度、恢复演练和开发冻结签字

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 目标/交付物 | 质量/安全/性能/成本门禁全部通过 |
| 文件范围 | docs/release/**,infra/feature-flags/** |
| 依赖 | T143, T139, T137 |
| 验收/测试 | pnpm verify && pnpm release:check |
| 完成定义 | 统一 DoD 全部满足；测试结果和变更文件清单写入 PR |

# 4. 发布检查清单

版本：contracts、Migration、OpenAPI、Prompt/Schema、DOCX 和 PROJECT_CONTEXT 一致。

功能：Mock Brief->7变体->质量->审核->API 发布/导出->指标的系统 E2E 通过。

数据：空库 migration+seed、升级、回滚 smoke、append-only 负例和跨租户 FK 通过。

安全：租户隔离、support grant、SSRF、CSRF、XSS、注入、凭证、批量导出阻断项为零。

可靠：Redis/模型/平台超时故障注入通过；未知发布不盲重试；Outbox 可恢复。

体验：32 页面可访问性严重项为零；loading/empty/error/permission 状态完成。

运维：告警、仪表盘、备份恢复、RPO/RTO 和租户导出/清理演练完成。

灰度：官网/知乎/小红书先行，再开启其余平台；指标达标后解除 feature flag。

开发冻结定义 T001-T144 的依赖、范围和验收已冻结；需求变化必须新增 ADR/变更单，不允许静默修改状态、权限、表或 Schema。